## 1. Plan de projet agile
PLAN DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | PRODUCT OWNER | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  |  | LIVRABLE DU PROJET | Application mobile de recommandation d'articles vestimentaires
Fashion-Insta - AI articles recommandation |  | Alex B. | 2023-02-01 | 2022-07-19 | 0% |  |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE | Réalisation d'une application mobile orientée IA sur 6 mois
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE (USER STORIES) | ID DE TÂCHE | RESPONSABLE | POINTS DE RÉCIT (STORY POINTS) | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT CLÉ
| Sprint 1 : Connexion | 0 | Alex B. | 2 à 3 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 27 | Non commencée | Commencer par un sprint permet de recevoir un retour rapide sur le travail accompli, ce qui peut être utile pour identifier les problèmes et améliorer les processus de travail pour la suite. Cela permet également de dynamiser l'équipe dès le départ. | Non commencée
| Recevoir des recommandations | 1 | Frank C. | 5 à 7 | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 150 | Non commencée | L'ingénieur IA et le DevOPS commencent en même temps le 1er février et finissent cette tâche le 1er juillet. Le développeur d'application commence le 1er mars et termine la tâche le 28 mars. | En cours
| Prendre des photos | 2 | Jacob S. | 3 à 4 | 2023-03-29 | 2023-05-10 | 42 | Non commencée |  | Terminée
| Partage sur les réseaux sociaux | 3 | Jacob S. | 2 à 3 | 2023-05-11 | 2023-05-24 | 13 | Non commencée |  | En attente
| Sprint 2 : Enregistrer des articles vestimentaires | 4 | Jacob S. | 3 à 4 | 2023-05-25 | 2023-06-21 | 27 | Non commencée |  | En retard
| Accès aux informations utilisateur | 5 | Alex B. | 2 à 3 | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 13 | Non commencée
| Acheter un article | 6 | Frank C. | 4 à 5 | 2023-07-06 | 2023-07-19 | 13 | Non commencée
Note on F5: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : 1 (facile) à 10 (difficile)

## 2. Budget du projet
BUDGÉTISATION DU PROJET
| NOM DU PROJET |  |  |  |  | DATE DE DÉBUT
| Fashion-Insta AI articles recommandation |  |  |  |  | 2023-02-01
[7 empty] | MAIN-D’ŒUVRE |  |  | MATÉRIELS |  |  |  | AUTRE | [7 empty] | SOLDE | STATUT CLÉ
ID DE TÂCHE | DESCRIPTION | RISQUE (%) | POSTE | STATUT | DATE DE DÉBUT PRÉVUE | DATE DE FIN | RH | € / RH | TOTAL DE LA MAIN-D’ŒUVRE | UNITÉS | MATÉRIEL | € / UNITÉS | TOTAL DES MATÉRIELS | DÉPLACEMENTS | ÉQUIPEMENT / EMPLACEMENT | FIXE | DIVERS | AUTRE TOTAL | BUDGET | COÛT | COÛT (AVEC RISQUE) | EN DESSOUS / AU-DESSUS | Non commencé
| TÂCHE | [21 empty] | En cours
0 | Connexion via une adresse mail | 20% | Développeur Mobile Fullstack | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 200 | 56.2 | 11240 | 1 | Ordinateur | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 13740 | 16488 | -2628.889 | Terminée
0 | Connexion via une adresse mail | 20% | UX/UI Designer | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 100 | 47.3 | 4730 | 1 | Ordinateur | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 7230 | 8676 | 3881.111 | En attente
0 | Connexion via une adresse mail | 20% | DevOPS | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 100 | 45 | 4500 | 1 | Ordinateur | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 7000 | 8400 | 4111.111 | En retard
0 | Connexion via une adresse mail | 20% | Product Owner (Chef de projet) | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 80 | 70.2 | 5616 | 1 | Ordinateur | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 8116 | 9739.2 | 2995.111
0 | Connexion via une adresse mail | 20% | SCRUM Master | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-02-28 | 80 | 69.3 | 5544 | 1 | Ordinateur | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 8044 | 9652.8 | 3067.111
1 | Recevoir des recommandations | 60% | Développeur Mobile Fullstack | Non commencé | 2023-03-01 | 2023-03-28 | 200 | 56.2 | 11240 | 6 | Serveurs | 1333.74 | 8002.44 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 19242.44 | 30787.904 | -8131.329
1 | Recevoir des recommandations | 60% | UX/UI Designer | Non commencé | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 100 | 47.3 | 4730 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 4730 | 7568 | 6381.111
1 | Recevoir des recommandations | 60% | DevOPS | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 600 | 45 | 27000 | 6 | Serveurs | 1200.64 | 7203.84 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 34203.84 | 54726.144 | -23092.729
1 | Recevoir des recommandations | 60% | Product Owner (Chef de projet) | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 480 | 70.2 | 33696 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 33696 | 53913.6 | -22584.889
1 | Recevoir des recommandations | 60% | SCRUM Master | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 480 | 69.3 | 33264 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 33264 | 53222.4 | -22152.889
1 | Recevoir des recommandations | 60% | Ingénieur IA | Non commencé | 2023-02-01 | 2023-07-01 | 1200 | 70 | 84000 | 1 | Ordinateur | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 89000 | 142400 | -77888.889
2 | Prendre des photos | 20% | Développeur Mobile Fullstack | Non commencé | 2023-03-29 | 2023-05-10 | 300 | 56.2 | 16860 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 16860 | 20232 | -5748.889
2 | Prendre des photos | 20% | UX/UI Designer | Non commencé | 2023-03-29 | 2023-05-10 | 100 | 47.3 | 4730 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 4730 | 5676 | 6381.111
2 | Prendre des photos | 20% | DevOPS | Non commencé | 2023-03-29 | 2023-05-10 | 150 | 45 | 6750 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 6750 | 8100 | 4361.111
2 | Prendre des photos | 20% | Product Owner (Chef de projet) | Non commencé | 2023-03-29 | 2023-05-10 | 120 | 70.2 | 8424 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 8424 | 10108.8 | 2687.111
2 | Prendre des photos | 20% | SCRUM Master | Non commencé | 2023-03-29 | 2023-05-10 | 120 | 69.3 | 8316 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 8316 | 9979.2 | 2795.111
3 | Partager sur les réseaux sociaux | 30% | Développeur Mobile Fullstack | Non commencé | 2023-05-11 | 2023-05-24 | 100 | 56.2 | 5620 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 5620 | 7306 | 5491.111
3 | Partager sur les réseaux sociaux | 30% | UX/UI Designer | Non commencé | 2023-05-11 | 2023-05-24 | 50 | 47.3 | 2365 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 2365 | 3074.5 | 8746.111
3 | Partager sur les réseaux sociaux | 30% | DevOPS | Non commencé | 2023-05-11 | 2023-05-24 | 50 | 45 | 2250 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 2250 | 2925 | 8861.111
3 | Partager sur les réseaux sociaux | 30% | Product Owner (Chef de projet) | Non commencé | 2023-05-11 | 2023-05-24 | 20 | 70.2 | 1404 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 1404 | 1825.2 | 9707.111
3 | Partager sur les réseaux sociaux | 30% | SCRUM Master | Non commencé | 2023-05-11 | 2023-05-24 | 20 | 69.3 | 1386 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 1386 | 1801.8 | 9725.111
4 | Enregistrer des articles vestimentaires | 30% | Développeur Mobile Fullstack | Non commencé | 2023-05-25 | 2023-06-21 | 200 | 56.2 | 11240 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 11240 | 14612 | -128.889
4 | Enregistrer des articles vestimentaires | 30% | UX/UI Designer | Non commencé | 2023-05-25 | 2023-06-21 | 100 | 47.3 | 4730 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 4730 | 6149 | 6381.111
4 | Enregistrer des articles vestimentaires | 30% | DevOPS | Non commencé | 2023-05-25 | 2023-06-21 | 100 | 45 | 4500 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 4500 | 5850 | 6611.111
4 | Enregistrer des articles vestimentaires | 30% | Product Owner (Chef de projet) | Non commencé | 2023-05-25 | 2023-06-21 | 200 | 70.2 | 14040 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 14040 | 18252 | -2928.889
4 | Enregistrer des articles vestimentaires | 30% | SCRUM Master | Non commencé | 2023-05-25 | 2023-06-21 | 200 | 69.3 | 13860 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 13860 | 18018 | -2748.889
5 | Accès aux informations utilisateur | 20% | Développeur Mobile Fullstack | Non commencé | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 100 | 56.2 | 5620 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 5620 | 6744 | 5491.111
5 | Accès aux informations utilisateur | 20% | UX/UI Designer | Non commencé | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 50 | 47.3 | 2365 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 2365 | 2838 | 8746.111
5 | Accès aux informations utilisateur | 20% | DevOPS | Non commencé | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 50 | 45 | 2250 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 2250 | 2700 | 8861.111
5 | Accès aux informations utilisateur | 20% | Product Owner (Chef de projet) | Non commencé | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 20 | 70.2 | 1404 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 1404 | 1684.8 | 9707.111
5 | Accès aux informations utilisateur | 20% | SCRUM Master | Non commencé | 2023-06-22 | 2023-07-05 | 20 | 69.3 | 1386 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 1386 | 1663.2 | 9725.111
6 | Acheter un article | 50% | Développeur Mobile Fullstack | Non commencé | 2023-07-06 | 2023-07-19 | 100 | 56.2 | 5620 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 5620 | 8430 | 5491.111
6 | Acheter un article | 50% | UX/UI Designer | Non commencé | 2023-07-06 | 2023-07-19 | 50 | 47.3 | 2365 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 2365 | 3547.5 | 8746.111
6 | Acheter un article | 50% | DevOPS | Non commencé | 2023-07-06 | 2023-07-19 | 50 | 45 | 2250 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 2250 | 3375 | 8861.111
6 | Acheter un article | 50% | Product Owner (Chef de projet) | Non commencé | 2023-07-06 | 2023-07-19 | 20 | 70.2 | 1404 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 1404 | 2106 | 9707.111
6 | Acheter un article | 50% | SCRUM Master | Non commencé | 2023-07-06 | 2023-07-19 | 20 | 69.3 | 1386 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 11111.111 | 1386 | 2079 | 9725.111
[9 empty] | 358085 |  |  |  | 32706.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399999.996 | 390791.28 | 564651.048 | 9208.716
Note on W6: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Les points de risque sont traités comme des pourcentages. Ce n'est pas la bonne manière de quantifier un risque budgétaire mais l'objectif est de montrer comment un risque peut impacter le budget.
Note on J8: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/tech/developpeur-backend/developpeur-fullstack
Note on J9: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/web-graphic-design/ux-designer
Note on J10: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://www.kicklox.com/blog-talent/salaire-devops/
Note on J11: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/gestion-de-projets-coaching/product-manager
Note on J12: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/gestion-de-projets-coaching/scrum-master
Note on L13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pour 6 mois d'utilisation.
Note on M13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/
Note on N13: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Voir feuille "Estimation Azure Web Apps 2".
Note on L15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pour 6 mois d'utilisation.
Note on M15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://azure.microsoft.com/fr-fr/pricing/calculator/
Note on N15: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Voir feuille "Estimation Azure Web Apps".
Note on J18: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : https://www.malt.fr/t/barometre-tarifs/expert-data/data-scientist

## 3. ROI
RETOUR SUR INVESTISSEMENT (ROI)
Considérons le taux d'augmentation annuel initial des utilisateurs de 5%, le taux de conversion de 3,40% et du panier moyen de 50€, avant lancement de l'application. Après lancement de l'application, ces chiffres passeraient respectivement à 10%, 5,40% et 60€. À l'année de lancement, on aurait un nombre d'utilisateurs de 150 000. Cela nous donnerait en moyenne +28,96% de retour sur investissement chaque année par rapport à l'année précédente.
ENTRÉES |  | ANNÉE | UTILISATEURS | CA | BÉNÉFICES NETS | BÉNÉFICES CUMULÉS | ROI | CROISSANCE ROI
Taux de conversion | 5.4% | 2023 | 150000 | 486000 | 71500 | 71500 | 18.3% | 0%
Montant moyen du panier | 60 | 2024 | 165000 | 534600 | 83650 | 155150 | 39.7% | 21.41%
Coût total du développement de l'application | 390791.28 | 2025 | 181500 | 588060 | 97015 | 252165 | 64.53% | 24.83%
Maintenance de l'application (annuel) + Marketing | 50000 | 2026 | 199650 | 646866 | 111716.5 | 363881.5 | 93.11% | 28.59%
Taux d'augmentation des utilisateurs (annuel) | 10% | 2027 | 219615 | 711552.6 | 127888.15 | 491769.65 | 125.8% | 32.73%
Marge sur le panier | 25% | 2028 | 241576.5 | 782707.86 | 145676.965 | 637446.615 | 163.1% | 37.28%
Approximation du coût total du développement de l'application avec risques | 564651.05
MEAN CROISSANCE ROI
390791.28 | [7 empty] | 28.96% | 564651.05
390791.28 | [8 empty] | 564651.05
390791.28 | [8 empty] | 564651.05
390791.28 | Seuil de rentabilité avec risques | [7 empty] | 564651.05
390791.28 | [8 empty] | 564651.05
390791.28 | Seuil de rentabilité | [7 empty] | 564651.05

## Estimation Azure Web Apps
Microsoft Azure Estimate
CI/CD for Azure Web Apps
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Outils de développement | Azure DevOps |  |  | 3 utilisateurs d’une licence De base, 1 utilisateurs d’une licence De base + Test, niveau Payant - 1 pipeline(s) hébergé(s) Microsoft, 1 pipeline(s) auto-hébergé(s), 0 Go artefacts, 1 minutes d’utilisateur virtuel | 86.6412 | 0
Analyse | Azure Data Lake Storage Gen1 |  | West Europe | Paiement à l’utilisation : 32 Go de stockage, 100 Transactions de lecture, 100 Transactions d’écriture | 6.2608 | 0
Calcul | App Service |  | France Central | Niveau Premium V3 ; 1 P1V3 (2 Cœur(s), 8 Go de RAM, 250 Go de stockage) x 1 Mois ; Système d’exploitation Linux ; 0 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions | 119.6214 | 0
DevOps | Azure Monitor |  | France Central | Log analytics : Ingestion des données de journal : 0 Go de journaux d’activité Analytics ingérés par jour, 0 Go de journaux de base ingérés par jour, 1 mois de rétention interactive des données, 0 mois de données archivées, 0 requêtes de recherche de journal de base par jour avec 0 Go de données analysées par requête, 0 requêtes de travail de recherche par jour avec 0 Go de données analysées par requête ; Prometheus managé : 3 nœuds AKS dans le cluster, 10000 métriques Prometheus par nœud, 30 secondes d’intervalle de collecte des métriques, 10 moyenne des utilisateurs des tableaux de bord quotidiens, 7 tableaux de bord, 50000 exemples de données interrogés par tableau de bord, 25 règles d’alerte promql, 25 règles d’enregistrement promql ; Application Insights : 3 mois de conservation des données, 0 Tests web multiétapes ; 1 ressource surveillée X 2 série chronologique d’indicateurs de performance surveillées ressource, 1 Alerte de journal à la fréquence 5 minutes, 0 Événements supplémentaires (en milliers), 0 E-mails supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Notifications push supplémentaires (en centaine de milliers), 0 Webhooks supplémentaires (en millions), 0 Appels vocaux et 100 SMS dans États-Unis (+1) | 46.3658 | 0
Support |  |  | Support | 941.7526 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total | 1200.6418 | 0
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 1/1/2023 1:46:35 PM UTC.

## Estimation Azure Web Apps 2
Microsoft Azure Estimate
Votre estimation
Service category | Service type | Custom name | Region | Description | Estimated monthly cost | Estimated upfront cost
Calcul | App Service |  | West Europe | Niveau Premium V3 ; 1 P3V3 (8 Cœur(s), 32 Go de RAM, 250 Go de stockage) x 730 Heures ; Système d’exploitation Linux ; 2 SNI/SSL Connexions ; 0 SSL IP Connexions | 519.76 | 0
Bases de données | Azure SQL Database |  | France Central | Base de données unique, vCore, Hyperscale, Provisionné, 1 réplicas haute disponibilité par base de données x 730 Heures, 0réplicas nommés par base de données x 730 Heures, Série Standard (Gen 5), 12 vCore - base de données x 730 Heures, Redondance du stockage de sauvegarde RA-GRS, Restauration à un instant dans le passé de 0 Go, Rétention à long terme 0 x 5 Go | 813.9844 | 0
Support |  |  | Support | 0 | 0
|  |  | Licensing Program | Microsoft Customer Agreement (MCA)
Billing Account
Billing Profile
|  |  | Total | 1333.7444 | 0
Disclaimer
All prices shown are in Euro Zone – Euro (€) EUR. This is a summary estimate, not a quote. For up to date pricing information please visit https://azure.microsoft.com/pricing/calculator/
This estimate was created at 1/1/2023 1:51:03 PM UTC.