## Risques génériques
Questionnaire d'identification des risques "génériques"
Spectre 7D
Commentaires
DIMENSION 1 | Périmètre
| Le périmètre projet a-t-il été établi avec une précision suffisante ? | OUI | NON | Les backlogs avec les users stories ont été rédigés.
| Le volume du projet est-il important ? | OUI | NON | Il s'agit d'une application d'e-commerce qui nécessite de mobiliser plusieurs types de profils. En plus de cela, un module IA.
| Le projet aborde-t-il plusieurs domaines, implique-t-il plusieurs réalisations différentes ? | OUI | NON | Le projet consiste en la réalisation d’un dispositif web complet, impliquant du Web, du mobile ou de l’intelligence artificielle, sans oublier la partie DevOPS.
DIMENSION 2 | Budget
| Le budget est-il défini avec précision ? | OUI | NON | Le budget a été calculé qu'à partir des backlogs contenant 6 user stories et ne sont pas représentatif du produit final complet.
| Le budget tient-il compte de l’effort de pilotage ? | OUI | NON | Un chef de projet a été pris en compte dans le calcul du budget.
| Le budget est-il cohérent avec les charges identifiées ? | OUI | NON | Chaque tâche a été réalistiquement chiffré avec son nombre de jours requis pour sa réalisation. Mais il est à noter que toutes les tâches n'ont pas été pis en compte.
| Le budget est-il validé ? | OUI | NON | Le budget sera passé en revue ultérieurement.
DIMENSION 3 | Temps
| Un planning (même macro) prévisionnel a-t-il été établi ? | OUI | NON | Même s'il est basique, un diagramme de Gantt a été défini à partir des backlogs.
| Des échéances impératives existent-elles ? | OUI | NON | Il n'existe pas encore d'échéances impératives à ce stade du projet.
| Le temps disponible est-il cohérent avec le périmètre du projet ? | OUI | NON | Le seul temps que nous avons est celui que nous avons estimé pour développer l'application.
| La période de réalisation du projet contient-elle des dates où on ne pourra pas travailler au projet ? | OUI | NON | Le projet débutera après les fêtes de fin d'années, en début d'année 2023 dans la période de Février/Janvier.
DIMENSION 4 | Équipe
| Les compétences nécessaires à la réalisation sont-elles disponibles ? | OUI | NON | Les postes et les descriptions des missions ont été établis dans pour chaque user story.
| Ces compétences sont-elles apportées via de la sous-traitance ? | OUI | NON | Pour les postes cruciaux pour la maintenance et les mise à jour urgentes, certaines compétences ne sont pas sous-traitées. En revanche pour les autres compétences, elles sont sous-traitées.
| Les ressources nécessaires à la réalisation du projet sont-elles mobilisées ? | OUI | NON | Les serveurs et les services cloud d'Azure sont disponibles et prêt à être utilisés à tout moment.
| Le commanditaire dispose-t-il des compétences requises pour mener à bien le projet ? | OUI | NON | Le commanditaire possède une expérience et un savoir suffisant dans chaque compétence solicitée par ce projet.
| Le commanditaire dispose-t-il des ressources nécessaires au suivi du projet ? | OUI | NON | Un diagramme de Gantt permet le suivis de l'avancement du projet. Également avec Github qui permet de suivre précisément l'avancement technique.
DIMENSION 5 | Décision
| Une gouvernance projet a-t-elle été établie ? | OUI | NON | La gouvernance projet revient au chef de projet. La gouvernance aidera à sécuriser l’organisation des échanges et les modalités de prise de décision.
| Les décideurs seront ils disponibles pendant le déroulement du projet ? | OUI | NON | Afin de ne pas retarder l'avancement du projet lors de décisions importantes, les décideurs se portent disponilbes.
| Les décisionnaires sont-ils identifiés ? | OUI | NON
| La responsabilité des décisions est-elle établie ? | OUI | NON
| Existe-t-il une chaîne de validation avec de nombreux maillons ? | OUI | NON | L'équipe n'est pas grande et les décisionnaires ne sont pas nombreux.
DIMENSION 6 | Complexité
| Le projet doit-il répondre à des problématiques de sécurité élevée ? | OUI | NON | Des informations sensibles sont mis en jeu dans ce projet : les données personnels des utiisateurs et les processus de paiement à sécuriser.
| La réalisation devra-t-elle interagir avec un ou plusieurs systèmes externes ? | OUI | NON | Serveur hébergeant le site web. Cloud Azure pour la partie IA.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté parcours / interactions) ? | OUI | NON | Pour la partie orientée parcours/intéractions : il s'agit d'un parcours classique d'un site e-commerce avec des fonctionnalités qui ne sont pas inconnues des utilisateurs (ajout au panier, achat, etc.). Pour la partie orientée technologies, cela dépend du niveau d'exigeance du client. Il y a malgré tout la partie IA qui n'est pas la tâche la plus aisée.
| Les équipes de réalisation ont-elles identifié un niveau de complexité élevé pour un ou plusieurs aspects du projet (orienté technologies) ? | OUI | NON
| L’environnement dans lequel la réalisation devra être livrée est-il maîtrisé ? | OUI | NON | L'environnement cible est le mobile et les moyens de développement pour les applications mobiles sont indentifiés et maîtrisés.
DIMENSION 7 | Innovation
| Avez-vous déjà mené un projet conduisant à une réalisation similaire ? | OUI | NON | Le site e-commerce est déjà developpé, il s'agira uniquement de le porter en application web et d'y ajouter la partie IA.
| Des références existantes ont-elles été identifiées ? | OUI | NON | Aliexpress par exemple le fait très bien : on peut réaliser des recherches d'articles similaires à partir d'une photo.
| Des ressources documentaires sur les technologies employées sont-elles disponibles ? | OUI | NON | La littérature technique sur la reconnaissance d'images et de la recommandation de contenu sont très riches.
| Le projet propose-t-il des fonctionnalités réellement innovantes ? | OUI | NON | Ce type de fonctionnalité est maintenant assez répandu et n'est pas si innovante que ça. L'interface ne sera à priori pas inédites non plus, il s'agit d'un site e-commerce.
| Envisagez-vous la réalisation d’interfaces inédites ? | OUI | NON
| Une étude de faisabilité a-t-elle été conduite ? | OUI | NON | Une pondération de la difficulté a été réalisée sur chaque tâche. Chaque tâche a été analysée en détail et le projet est largement faisable.

## Description risques
Description des risques
Risque identifié | Origine du risques | Déclencheurs envisageables | Conséquences possibles | Solutions possibles | Probabilité | Gravité | Criticité (Proba x Gravité)
Réalisation d’un produit incohérent avec les attentes et les besoins | Absence de périmètre fonctionnel précis | - Difficultés techniques en cours de développement - Apparition de nouveaux besoins lors des ateliers de conception | - Dépassement de charges (axe coût) - Dépassement des échéances (axe délai) | Définir un périmètre fonctionnel précis et mettre en place des procédures de suivi et de validation régulières | 3 | 3 | 9
Dépassement de budget | Absence de périmètre fonctionnel précis | - Difficultés techniques en cours de développement - Apparition de nouveaux besoins lors des ateliers de conception - Qualification de demandes nouvelles - Choix d'une technologie nécessitant un achat | - Dépassement de charges (axe coût) | Définir un périmètre fonctionnel précis et mettre en place un suivi financier régulier | 4 | 3 | 12
Impossibilité de faire évoluer le budget en cours de projet | Démarche commerciale Budget établi sans périmètre | - Présentation d'un budget additif | - Diminution de marge - Pertes financières à constater | Mettre en place un processus de gestion des budgets et prévoir des marges de manœuvre | 3 | 4 | 12
Impossibilité de modifier les échéances des livrables-clés | Démarche commeciale | - Plannification des ressources - Mise à jour du planning en cours de projet | - Dépassement des échéances (axe délai) | Mettre en place un processus de gestion des échéances et prévoir des marges de manœuvre | 3 | 3 | 9
Dépassement de l’objectif Délais | Pas de prise en compte des charges réelles | - Difficultés techniques en cours de développement - Retards de validations - Aller-retours dans les phases de conception/création | - Dépassement des échéances (axe délai) - Dépassement de charges (si ajout de ressources) - Impact négatif sur le déroulement des autres projets agence (effet domino) | Mettre en place un processus de gestion des charges et prévoir des marges de manœuvre | 4 | 4 | 16
Ralentissement de la production en phase de finalisation | Calendrier | - Difficultés techniques en cours de développement - Absence non planifiée de ressources | - Dépassement des échéances (axe délai) | Mettre en place un processus de suivi et de gestion des absences et anticiper les besoins en ressources | 3 | 3 | 9
Manque de réactivité sur le traitement des anomalies après MEP | Non respect des process interne | - Mise en production | - Erreurs techniques non résolvables avant le lundi - Impact négatif en termes d'image | Mettre en place un processus de gestion des anomalies et prévoir des marges de manœuvre | 4 | 4 | 16
Défaut de contrôle de la production mobile | Compétences clés manquantes | - Incompréhension des spécifications - Retours clients à traiter - Évolution de périmètre | - Mauvaise qualité de réalisation - Délais de traitement des demandes allongé - Attribution de responsabilité sur défaillance d'un tiers - Dépassement des échéances (axe délai) | Mettre en place un processus de contrôle de la qualité et assurer une formation adéquate des équipes | 3 | 3 | 9
Freins dans le pilotage opérationnel quotidien | Organisation client | - Prise de décision opérationnelle - Traitement d'une urgence - Communication de brief | - Anomalie dans la réalisation - Allongement des délais - Reprise de travaux effectués (axe coût) | Mettre en place un processus de pilotage opérationnel et assurer une communication claire et efficace avec les équipes | 3 | 3 | 9
Mauvaise identification d’un validateur | Encadrement de la relation client | - Demande de validation | - Allongement des délais - Reprise de travaux effectués (axe coût) | Mettre en place un processus de gestion de la relation client et assurer une identification précise des interlocuteurs clés | 2 | 2 | 4
Allongement des délais de validation | Organisation client | - Demande de validation | - Allongement des délais - Reprise de travaux effectués (axe coût) | Mettre en place un processus de gestion des échéances et prévoir des marges de manœuvre, travailler sur la qualité de la communication avec le client pour accélérer les validations. | 3 | 3 | 9
Anomalies techniques dans les transferts d’informations | Spécification manquantes | - Développements techniques | - Transmission d'informations erronées / inutilisables - Réalisation non fonctionnelle (axe qualité) | Mettre en place un processus de gestion de la qualité de l'information, améliorer la qualité des spécifications techniques. | 3 | 4 | 12
Réalisation non compatible avec l’environnement cible | Spécification manquantes | - Mise en préproduction - Organisation de la recette | - Solution non fonctionnelle, partiellement ou totalement | Vérifier la compatibilité de l'environnement cible lors de la phase de pré-production, mettre en place des tests de non-régression pour s'assurer de la qualité de la réalisation. | 4 | 4 | 16
Absence de références techniques en cas de difficulté | Choix stratégiques | - Développements techniques | - Dépassement de charges (axe coût) - Dépassement des échéances (axe délai) - Solution non fonctionnelle | Mettre en place un système de gestion de la connaissance et de partage des informations techniques au sein de l'équipe, former les membres de l'équipe sur les technologies utilisées. | 4 | 3 | 12
Réalisation d’un produit non fonctionnel | Process interne | - Développements techniques | - Dépassement de charges (axe coût) - Dépassement des échéances (axe délai) - Solution non fonctionnelle | Mettre en place un processus de gestion de la qualité, tester régulièrement la réalisation en cours de développement. | 3 | 5 | 15
Incompréhensions sur des spécifications techniques | Organisation client | - Demande d'informations spécifiques - Transmission d'informations clés | - Coûts supplémentaires (traductions) - Dépassement des échéances (axe délai) - Solution non fonctionnelle - Erreurs à l'exploitation | Améliorer la qualité des spécifications techniques, mettre en place des ateliers de clarification en cas de doute. | 3 | 4 | 12
Climat conflictuel dans l’équipe projet | Organisation client | - Transfert d'informations aux mauvais contact - Participation aux ateliers - Arbitrage d'une question fonctionnelle | - Prise de décision impossible - Consignes incohérentes - Ralentisement / paralysie du projet - Conflit ouvert | Mettre en place des mécanismes de communication formels et informels pour favoriser l'expression des idées et la résolution des conflits. Cela peut inclure des réunions de suivi régulières, des séances de feedback ouvertes, ou encore des sessions de résolution de problèmes en petits groupes. Si le climat conflictuel persiste, considérer l'option de faire appel à un tiers (par exemple, un médiateur ou un coach) pour aider à résoudre les problèmes de façon constructive. | 4 | 3 | 12
Mauvaise perception des résultats du projet | Encadrement de la relation client | - Définiton des KPI projet - Réunion de bilan | - Insatisfaction client | Mettre en place un suivi régulier des résultats du projet et fournir des rapports d'avancement clairs et précis aux parties prenantes. Organiser des réunions de suivi et de revue de projet avec toutes les parties prenantes pour s'assurer que les objectifs et les résultats du projet sont compris et partagés par tous. Former les parties prenantes aux différents aspects du projet et aux méthodes de gestion de projet pour améliorer leur compréhension des résultats du projet et de leur contribution à sa réussite. | 3 | 3 | 9
Note on H3: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Les scores de probabilité et de gravité vont de 1 à 5. Et le score de criticité de 1 à 25.
Note on H4: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Il est important de noter que ces scores sont donnés à titre indicatif et qu'il est difficile de donner une valeur précise et objective à chaque risque. En effet, cela dépend de l'expérience de l'analyste, de la nature du projet et de l'organisation en place. Il est donc recommandé de faire une analyse approfondie et de la discuter en équipe afin de s'assurer de la justesse des scores attribués.